Приложение 2

Утверждён  распоряжением

Администрации  Горшеченского

№  353 от 03.12.2013 года

График

проведения  процедур  по  передаче в  концессию  объектов  водоснабжения  на             территории  Горшеченского  района  Курской области

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оформление прав собственности на объекты водоснабжения, которые являются бесхозными или на которые не оформлены права собственности в установленном Законом порядке | Январь- август 2014 года |
| 2 | Инвентаризация и паспортизация передаваемых в концессию объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | Август – ноябрь 2014 года |
| 3 | Получение кадастровых паспортов на земельные участки и оформление право собственности на земельные участки, передаваемые концессионеру | Ноябрь 2014-февраль 2015 |
| 4. | Определение рыночной стоимости, передаваемых в концессию объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | Февраль - апрель 2015 года |
| 5. | Определение перечня требований к концессионеру и условий заключения концессионного соглашения в соответствии с действующим законодательством | Апрель – май 2015года |
| 6. | Разработка порядка регулирования тарифа для концессионера в соответствии с действующим законодательством |  |
| 7 | Разработка порядка переоформления договорных отношений с концессионерами | Май 2015 года |
| 8. | Подготовка требований и условий для разработки инвестиционной программы концессионера по развитию объектов водоснабжения | Июнь 2015 года |
| 9. | Разработка концессионного соглашения | Июль 2015 года |
| 10. | Подготовка перечня документов, относящихся к передаваемым объектам в концессию для исполнения концессионного соглашения | Август –сентябрь 2015 года |
| 11. | Подготовка аукционной документации для проведения аукциона по передаче в концессию объектов водоснабжения | Сентябрь-октябрь 2015 года |
| 12. | Опубликование извещения о проведении аукциона по передаче в концессию объектов водоснабжения | Октябрь 2015 года |
| 13 | Проведение аукциона по передаче в концессию объектов водоснабжения | Ноябрь 2015 года |
| 14. | Заключение концессионного соглашения с концессионером | Декабрь 2015 года |
| 15 | Реализация концессионного соглашения | В течение 5 лет с момента заключения соглашения |