Акт

проверки исполнения муниципальной программы, законности, эффективности (экономности и результативности) использования средств, выделенных на реализацию  муниципальной  программы  "Развитие культуры в Горшеченском районе " за 2017, 2018 годы

п. Горшечное                                                                                  02.02.2021г

1.Основание для проведения мероприятия:  статья 157 Бюджетного кодекса  РФ;  ч. 2 ст. 9 Федерального закона №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований»;  пункт 3 раздела 1 плана работы Ревизионной комиссии Горшеченского района Курской области на 2020 год.

2. Предмет контрольного мероприятия: муниципальная программа, статистическая информация, нормативные правовые акты и иные  распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными средствами, платежные и первичные документы, регистры бюджетного учета и бюджетная отчетность, подтверждающие совершение операций с бюджетными средствами, направленными  на реализацию мероприятий.

3. Объекты контрольного мероприятия:

Отдел по вопросам культуры,  молодежи, физической культуры и спорта

Администрации Горшеченского района Курской области

4. Срок проведения контрольного мероприятия:

с 19.10.2020г по 18.11.2020г., 11.01.2021-02.02.2021г

5. Проверяемый период: 2017-2018 годы

6. Цели контрольного мероприятия:

1. оценка выполнения предусмотренных муниципальной программой комплекса мероприятий;

2.  проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы;

3.  оценка достижения целей и ожидаемых результатов от их реализации, критериев и целевых индикаторов их достижения

Проверка проведена: Ревизионной комиссией Горшеченского района Курской области

1.  Общие сведения

Отдел по вопросам культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Горшеченского района Курской области является главным распорядителем средств  бюджета муниципального района «Горшеченский район» Курской области.

В ведении отдела по вопросам культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Горшеченского района  находятся  6 подведомственных  учреждений  Горшеченского района:

- МКОУ ДОД «Горшеченская детская школа искусств»;

- Отдел по вопросам культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Горшеченского района;

- МКУК«Горшеченский районный Дом творчества»;

- МКУК «Горшеченская межпоселенческая библиотека»;

- МКУ «ЦБ учреждений культуры Горшеченского района»;

- МКУК «Горшеченское киноучреждение Восход».

Отдел по вопросам культуры,  молодежи, физической культуры и спорта

Администрации Горшеченского района расположен по адресу: Курская область, Горшеченский район, п. Горшечное, ул. Кирова, 21.

Начальником отдела по вопросам культуры, молодежи, физической культуры и спорта Горшеченского района Курской области в проверяемом периоде  и по настоящее время является Сверчкова Людмила Анатольевна.

Право второй подписи финансовых документов имела Проскурина Екатерина  Николаевна – начальник-главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры  Горшеченского  района» Курской области.

2. Анализ основных положений и показателей муниципальной программы.

# Муниципальная программа  «Развитие культуры в Горшеченском районе на 2016-2021 гг.» (далее – Программа)  утверждена постановлением Администрации Горшеченского района № 675 от 11.11.2015 года.

# Сроки реализации Программы: 2016 – 2021 годы, в один этап.

# В проверяемом периоде  в Программу вносили изменения 10 раз (постановлениями Администрации Горшеченского района   от 08.02.2017г. № 71, от 30.05.2017 г. № 361, от  16.11.2017 г. № 770, от 12.02.2018г. № 152, от 16.03.2018г. № 237, от 26.04.2018г. № 338, от 23.07.2018г. № 571, от 27.09.2018г. № 690, от 15.11.2018г. № 832, от 13.02.2019г. № 97).

# Проект муниципальной программы, изменения, вносимые в муниципальную программу в проверяемом периоде не проходили экспертизу в Ревизионной комиссии Горшеченского района Курской области.

Целью данной программы  является обеспечение права граждан на участие в культурной жизни района; создание населению условий для равного доступа к произведениям кинематографии; сохранение и развитие библиотечной отрасли; сохранение и развитие библиотечных фондов за счет их пополнения новыми изданиями.

Задачи программы: удовлетворение культурных, познавательных потребностей населения; создание условий для сохранения и развития  системы кинообслуживания населения района; создание условий, направленных на сохранение традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия; создание условий поддержки одаренных детей и подростков, самореализации молодежи; сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к информации, создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в библиотечной сфере; воспитание у детей любви к искусству.

Ответственным исполнителем программы является отдел по вопросам культуры,  молодежи, физической культуры и спорта Администрации Горшеченского района Курской области.

Участниками программы являются: МКУК «Горшеченский районный Дом творчества»;  МКУК «Горшеченская межпоселенческая библиотека»; МКУ «ЦБ учреждений культуры Горшеченского района»; МКУК «Горшеченское киноучреждение Восход».

В рамках Программы  предусмотрена реализация трех подпрограмм:

1. «Искусство» на 2016-2021 гг.»

2. «Наследие» на 2016-2021гг.»

3.«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2021 гг.»

# Анализ соответствия положений Программы законодательству показал следующее:

# - Основные положения Программы  соответствуют требованиям Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горшеченского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Горшеченского района Курской области от 13.11.2012 № 1028 (в ред. от 31.12.2013 г. № 1710) (далее Порядок);

# - Определены объемы и источники финансирования мероприятий Программы.

3.  Финансовое обеспечение программы

Финансовое обеспечение Программы предусмотрено за счет средств бюджета муниципального района «Горшеченский район» и средств областного бюджета. Общий объем финансирования Программы в 2017 году представлен в таблице № 1, в 2018 году в таблице 2.

Объем ассигнований на 2017 г., с учетом внесенных изменений предусмотрен в сумме 23 580,5 тыс. руб.

Таблица № 1 (тыс. рублей)

2017 год

|  | Запланированный объем финансирования указанный в паспорте программы (с изменениями) | Кассовое исполнение | Степень выполнения в % от утвержденного бюджета | Степень выполнения в % от паспорта Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 |
| Областной бюджет | 1459,0 | 1459,0 | 100 | 100 |
| Местный бюджет | 22021,6 | 21729,3 | 98,7 | 98,7 |
| ИТОГО: | 23580,5 | 23288,3 | 98,8 | 98,8 |

В ходе проверки установлено, что в части расходования средств за 2017 год, Программа (Подпрограммы №1- №3) была исполнена на общую сумму 23288,3 тыс. руб., что составляет 98,8 % от показателей, предусмотренных паспортом муниципальной Программы, в том числе:

-по подпрограмме «Искусство»  освоено средств 10171,2 тыс. руб. при плане 10456,0 тыс. руб., что составляет 97,3%;

-по подпрограмме «Наследие»  освоено средств 9652,1 тыс. руб. при плане 9656,5 тыс. руб., что составляет 99,9%;

-по подпрограмме «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2021 гг.»  освоено средств 3465,0 тыс. руб. при плане 3468,0 тыс.руб., что составляет 99,9%;

В 2017 году между комитетом по культуре Курской области  и  администрацией муниципального образования «Горшеченский муниципальный район» было заключено соглашение о  предоставлении иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Курской области, с целью государственной поддержки Удобенская сельская библиотека – филиал МКУК  «Межпоселенческая библиотека Горшеченского района»  размере 100 тыс. руб. Данные средства израсходованы на приобретение МФУ лазерное - 19,0 тыс. руб., изготовление стендов и табличек – 10,6 тыс. руб., приобретение библиотечной мебели 70,4 тыс. руб.

Объем ассигнований на 2018 г., с учетом внесенных изменений предусмотрен в сумме 32 240,2 тыс. руб.

Таблица № 2 (тыс. рублей)

2018 год

|  | Запланированный объем финансирования указанный в паспорте программы (с изменениями) | Кассовое исполнение | Степень выполнения в % от утвержденного бюджета | Степень выполнения в % от паспорта Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | 1504,4 | 1504,4 | 100 | 100 |
| Местный бюджет | 30735,7 | 30625,3 | 99,6 | 99,6 |
| ИТОГО: | 32240,1 | 32129,7 | 99,7 | 99,7 |

В части расходования средств в 2018 году, Программа (Подпрограммы №1- №3) была исполнена в общей сумме 32 129,7 тыс. руб., что составляет 99,7 % от утвержденных показателей, в том числе:

-по подпрограмме «Искусство»  освоено средств 17870,5 тыс. руб. при плане 17898,4 тыс. руб., что составляет 99,9%;

-по подпрограмме «Наследие»  освоено средств 10313,9 тыс. руб. при плане 10379,1 тыс. руб., что составляет 99,4%;

-по подпрограмме «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на 2016-2021 гг.»  освоено средств 3945,2 тыс. руб. при плане 3962,7 тыс.руб., что составляет 99,6%;

В 2018 году между комитетом по культуре Курской области  и  администрацией муниципального образования «Горшеченский муниципальный район» было заключено соглашение о предоставлении местному бюджету субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с обеспечением развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек».  Общая сумма по соглашению составила 1 000 000 руб. Данные средства израсходованы на  приобретение звукового оборудования на общую сумму 990 000 руб.,  приобретение стойки треноги под колонку – 5728,0 руб., наушники закрытые – 1290 руб., микрофонной стойки – 2982 руб.

В 2018 году между Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (далее Фонд) и МКУК «Горшеченское кинозрелищное учреждение «Восход» заключен договор о предоставлении средств на финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тыс. человек».  Предоставленные Фондом средства в размере 5 000 000 руб., израсходованы на приобретение оборудования для цифрового кинопоказа.

В части расходования  средств областного бюджета между комитетом по культуре Курской области  и  администрацией муниципального образования «Горшеченский муниципальный район» были заключены соглашения от 20.01.2017г. №4 и от 10.01.2018г. № 4 «На предоставление  субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий  Курской области по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры».

4. Оценка результатов эффективности программы

Для обеспечения оценки результатов эффективности муниципальной программы были разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной программы. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Горшеченском районе на 2016-2021гг.» проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горшеченского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Горшеченского района Курской области от 13.11.2012 № 1028 (в ред. от 31.12.2013 г. № 1710), на основании данных отчетов исполнителей муниципальных программ.

Основным мероприятием подпрограммы № 1 «Искусство» является – сохранение и развитие культуры и кинематографии. Целевыми индикаторами и показателями, характеризующими результаты  реализации подпрограммы № 1  «Искусство» являются:

- прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждениями культуры по сравнению с 2015 годом.

Культурно-просветительская деятельность – это комплекс мер, направленных на организацию различного типа мероприятий, связанных с развитием патриотического духа, приобщения к культуре народа и его устоям, а также развитию у общества активной социальной позиции.

Согласно статистическим данным форм № 7-НК и № К-2РИК культурно-просветительских мероприятий в отчетности не отражено, 2017 году в Горшеченском  районе  количество культурно-массовых мероприятий составило 6073 (в том числе киносеансы), из них информационно-просветительских – 167 мероприятий.  По сравнению с 2015 годом количество культурно массовых мероприятий в 2017 году увеличилось на 93 единицы (на 1,6%), в том числе информационно-просветительские мероприятия увеличились на 50 мероприятий, что составляет 42,7%.

В 2018 году количество культурно-массовых мероприятий составило 6187 (в том числе киносеансы), из них информационно-просветительских – 164 мероприятия.  По сравнению с 2015 годом количество культурно массовых мероприятий увеличилось на 207 единиц (на 3,5%), в том числе информационно-просветительские мероприятия увеличились на 47 мероприятий, что составляет 40,2%.

- удельный вес населения района, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры.

Согласно статистическим данным форм № 7-НК и № К-2РИК в проверяемом периоде платные культурно-досуговые мероприятия не отражались в отчетности. В 2017 году культурно-массовые мероприятия на платной основе (в том числе киносеансы) посетило 21373 человека. Удельный вес составил 137 % от общего числа населения Горшеченского района при плановом значении 102%.  В 2018  году  культурно-массовые мероприятия на платной основе (в том числе киносеансы)  посетило 19449 человек. Удельный вес составил 128 % от общего числа населения Горшеченского района, при плановом значении 102%.   Данный показатель снизился на 9%.

-  среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения.

Согласно статистическим данным формы  № 7-НК  в 2017 году в Горшеченском  районе  культурно-досуговые формирования посетило  1551 человек.  Среднее число участников  в расчете на 1000 человек составило  99 человек. Плановый показатель на 2017 год составил 97 человек, выполнение показателя составило 102%.  В 2018 году культурно-досуговые формирования посетило  1592 человека.  Среднее число участников  в расчете на 1000 человек составило почти  105 человек. Плановый показатель на 2018 год составил 97 человек, выполнение показателя составило 108%.  Данный показатель увеличился на 6 человек.

- среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека.

Согласно статистической форме № К-2РИК в 2017 году в Горшеченском районе проведено 2092 киносеанса, которые посетило 34396 человек. Среднее число посещений на одного человека составило 2,21 раз. Плановый показатель на 2017 и 2018 годы составил 1,7 соответственно.  В 2018 году проведено 2200 киносеансов, которые посетило 32072 человека. Среднее число посещений на одного человека составило 2,12 раз.

Основным мероприятием подпрограммы № 2 «Наследие» является сохранение и развитие библиотечного дела. Целевыми индикаторами и показателями, характеризующими результаты  реализации подпрограммы № 2  «Наследие» являются:

- охват населения библиотечным обслуживанием, процент.

В 2017 году плановый показатель охвата населения библиотечным обслуживанием  составил 66%. Фактически процент охвата населения в 2017 году составил: в целом по району – 69,3%. В 2018 году плановый показатель охвата населения библиотечным обслуживанием  составил 64%. Фактически процент охвата населения библиотечным обслуживанием в 2018 году составил: в целом по району – 70,3% (на 1% больше уровня 2017 года).

В проверяемом периоде информационно-библиотечное обслуживание населения района осуществляли 26 муниципальных общедоступных библиотек, из них: одна Горшеченская межпоселенческая библиотека, одна Горшеченская детская модельная библиотека и 24 сельские библиотеки – филиала. Общедоступными библиотеками района было организовано 28 пунктов  внестационарного обслуживания населения (пункты выдачи литературы, надомный абонемент, книгоношество). Востребованность внестационарных форм объясняется тем, что возросло число жителей, которые в силу возраста или по состоянию здоровья не могут посещать стационарные библиотеки. В течение 2018 года 856 человек воспользовались услугами внестационарного обслуживания, что меньше на 51 чел. чем в 2017 г. (907 чел.). Это связано с уменьшением количества населения района.

- среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения, тыс. экз.

Согласно данным статистических форм № 6-НК выдача документов в  библиотеках района в 2017 году составила 329083 экземпляров. В том числе в сельских библиотеках выдача составила 204974 экземпляров. В 2017 году численность населения в Горшеченском районе составляла 15609 человек. Среднее число книговыдачи на 1 тыс. человек составило 21,1 тыс.экз. Планировалось среднее число книговыдачи – 23,2 тыс. экз. Показатель выполнен на 91%. Количество документов, выданных удаленным пользователям (книговыдача) в 2017 г. составило 12726  экземпляров (3,9 % от общей книговыдачи), выданных в стационарном режиме – 316357 экземпляров (96,1 % от общей книговыдачи). В целом в 2017 г. библиотечным обслуживанием было охвачено 69,3% населения, из них 8,4 % пользователей воспользовались внестационарными формами обслуживания.

Выдача документов в  библиотеках района в 2018 году составила 325364 экземпляров. В том числе в сельских библиотеках выдача составила 201342 экземпляров. В 2018 году численность населения в Горшеченском районе составляла 15192 человек. Среднее число книговыдачи на 1 тыс. человек составило 21,4 тыс. экз. Планировалось среднее число книговыдачи – 23,2 тыс. экз. Показатель выполнен на 92%. Количество документов, выданных удаленным пользователям в целом по району составило 12722 экземпляров, что составило 3,9 % от общей книговыдачи (– 4 экз. к 2017 г.), в том числе, удаленным пользователям сельских библиотек - 11718 экземпляров. Книговыдача в стационарном режиме – 312642 экземпляров (96,1 % от общей книговыдачи). В целом в 2018 г. библиотечным обслуживанием было охвачено 70,3 % населения, из них 8 % пользователей воспользовались внестационарными формами обслуживания.

- количество экземпляров новых поступлений в фонды документов муниципальной библиотеки, экземпляров

В 2017 году  планировалось пополнить библиотечный фонд  на 1800 экземпляров. Согласно данным статистических форм № 6-НК общее количество новых поступлений в 2017г по району составило 1211экземпляров. Показатель выполнен на 67%.  В 2018 году  планировалось пополнить библиотечный фонд  на 1900 экземпляров. В 2018 году общее поступление в совокупный фонд библиотек Горшеченского района составляет  1214 экземпляров. Из них книг – 914 экземпляров.  Показатель выполнен на 64%.

Объем новых поступлений в 2018 г. (0,5%) остался почти  на прежнем уровне  по сравнению с 2017 г. (0,4%). Списание документов библиотечного фонда ежегодно превышает новые поступления (в 2018 г списание превысило поступления на 4,9%), что обусловлено большим количеством ветхой и устаревшей по содержанию литературы, которая уже не представляет интереса для современных пользователей.

- доля отделов библиотек, имеющих доступ к сети Интернет

Количество самостоятельных библиотек, являющихся юридическими лицами и находящихся на уровне муниципального района и городского поселения, в проверяемом периоде составило 2 единицы (Горшеченская межпоселенческая библиотека и Горшеченская сельская библиотека). 24библиотечных учреждения(92%)  не имеют статуса юридического лица и являются структурными подразделениями межпоселенческой (центральной) библиотеки.

В проверяемом периоде  библиотеки района  не имеют собственных сайтов и WEB-страниц. Для установления новых профессиональных контактов и  расширения круга пользователей создана группа в социальной сети «Одноклассники», где размещаются материалы о проводимых мероприятиях и др.

В 2017 году из 26  муниципальных общедоступных библиотек 19 имеют доступ с сети Интернет, в 2018 году из 26 имеют доступ с сети Интернет 20 библиотек.

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей.

Среди пользователей библиотек детей до 14 лет в 2017 году насчитывалось 2772 человека (25,6% от общего числа пользователей), юношества и молодежи (от 15 до 30 лет) –1587 чел. (14,7% от общего числа пользователей). В  2018 г. в библиотеках было  зарегистрировано  пользователей - детей до 14 лет - 2810 человек (26,3% от общего числа пользователей) и  молодежи – 1554 человека (14,3% от общего числа пользователей). Библиотечное обслуживание детей до 14 лет и молодежи выполняли все муниципальные  библиотеки  Горшеченского района.

В 2017 году  число посещений массовых мероприятий в детских библиотеках составило 4430, что составляет 15,3% от общего числа посещений детских библиотек. В 2018 году число посещений увеличилось на 379 и составило 4809 посещений, что  составляет 16,3% от общего числа посещений детских библиотек.

Согласно статистическим данным в 2017 году  общее по району количество  детей от 3 до 18 лет составило 2188 человек, в 2018 году количество детей сократилось и составило 2129 человек.

Библиотеки активно сотрудничают с общеобразовательными учреждениями: регулярно проводят совместные мероприятия со школами.

Плановый показатель доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей в районе в 2017 году составил 7%. Согласно представленным данным директором МКУК (Горшеченская межпоселенческая библиотека»  в 2017 году количество детей, участвующих в мероприятиях составило 256 человек, что составляет 11,7% от общего числа детей в районе. Плановый показатель доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей в районе в 2018 году составил 8%. В 2018 году количество детей, участвующих в мероприятиях составило 262 человека, что составляет 12,3% от общего числа детей в районе.

Основным мероприятием подпрограммы № 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» является обеспечение реализации программы. Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы. Целевыми индикаторами и показателями, характеризующими результаты  реализации подпрограммы № 3  «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» являются:

- доля публичных  библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек района

Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек по плану на 2017 год составила 45,2%. В 2017 году из 26  муниципальных общедоступных библиотек Горшеченского района -  19 имеют доступ с сети Интернет, что составляет 73% от общего количества общедоступных библиотек района. В 2018 году доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет по плану составила 50,1%. Из  26 библиотек  имеют доступ с сети Интернет 20 библиотек, что составляет 77%.

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей.

Согласно представленным данным директором МКУК (Горшеченская межпоселенческая библиотека»  в 2017 году количество детей, участвующих в мероприятиях составило 256 человек, что составляет 11,7% от общего числа детей в районе. В 2018 году количество детей, участвующих в мероприятиях составило 262 человека, что составляет 12,3% от общего числа детей в районе.

Ни один из индикаторов подпрограммы  № 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» не отражает достижение такой задачи, как «совершенствование муниципального внутреннего финансового контроля», что говорит о несоблюдении принципа соответствия показателей целям программ, определенного ст.7 Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Целевые индикаторы и  показатели подпрограммы №3 «доля публичных  библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек района» и «увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей» обозначены в подпрограмме № 2 «Наследие».

В соответствии с Письмом Министерства Финансов РФ от 30.09.2014 №09-05-05/48843 «О методических рекомендациях по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ» при уточнении объемов финансового обеспечения реализации муниципальной программы основные параметры муниципальной программы, в том числе индикаторы (показатели) муниципальной программы, входящих в ее состав подпрограмм, ожидаемые результаты подлежат корректировке при необходимости в случаях и порядке, установленных местной администрации муниципального образования. В плановые показатели (индикаторы) программы (приложение 9 к Программе)  изменения не вносились, а объем финансового обеспечения подпрограмм в проверяемом периоде менялся.

В подпункте 2.3 раздела 2 Программы  (показатели достижения целей и решения задач) указано, что  состав показателей программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2021 года.

С учетом специфики, сложности сферы культуры достижение цели программы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями:

1. «Прирост  количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждениями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2015 годом» (в процентах).

2. «Удельный вес населения района, участвующего в платных  культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры». Данный показатель позволяет оценивать динамику охвата населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях.

3. «Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе». Данный показатель позволяет оценивать и совершенствовать поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры.

Эффективность реализации программы по некоторым показателям фактически оценить нельзя, так как при изменениях, внесенных в финансовое обеспечение программы, показатели (индикаторы) остались без изменения (приложение 9 к муниципальной программе). Так,  например,  в предоставленных Сведениях о достижении значений целевых показателей муниципальной программы Горшеченского муниципального района «Развитие культуры в Горшеченском районе Курской области» за 2017 и 2018 годы  значение целевых  показателей:

-  «Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных учреждениями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2015 годом» по плану и по факту за отчетные года отражено значение 0,2%. Данный показатель относится к подпрограмме №1, участниками которой являются МКУК «Горшеченский районный Дом творчества» и МКУК «Горшеченское кинозрелищное досуговое учреждение Восход». Информация по данному пункту (как был рассчитан показатель) в Ревизионную комиссию не представлена.  В представленных статистических отчетах  показатель:- «культрно-просветительные мероприятия» не указан, а указаны только «культурно-массовые мероприятия» и «информационно-просветительские».

-  «Удельный вес населения района, участвующего в платных  культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» по плану на 2017 и 2018 годы отражен показатель 102%. По факту, исходя из статистических данных за 2017 год данный показатель составил 137%, а в представленной отчетности данный показатель составил 297%. За 2018 год, по статистическим данным  показатель составляет 128%, а в отчетности указан факт за отчетный год в размере 102%. Охват  населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, согласно статистическим отчетам  в 2018 году снизился на 9% относительно 2017 года.

- «Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе».

Постановлением Администрации Курской области от 27.02.2013г. № 84-па (в ред. от 16.01.2017г. № 15-па) «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» утверждена динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры: на 2017 год -  в размере 90% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в экономике Курской области, на 2018 г - 100% от среднемесячного дохода. Согласно

статистическим данным среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в экономике Курской области по оценке 2017 года составил 24200 руб. (90% от данного показателя составляет 21780 руб.).  Согласно статистическим отчетам  формы ЗП-культура  среднемесячная заработная плата  работников учреждений культуры Горшеченского района составила 21780 руб.  В 2018 году среднемесячный доход от трудовой деятельности в экономике Курской области составил 25838 руб. Согласно статистическим отчетам  формы ЗП-культура  среднемесячная заработная плата  работников учреждений культуры Горшеченского района за 2018год  составила 25838руб., что составляет 100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в экономике Курской области.

В приложении № 9 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях» к муниципальной программе  «Развитие культуры в Горшеченском районе на 2016-2021 гг.» обозначены плановые показатели (индикаторы) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях по годам. Ежегодно отделом по вопросам культуры,  молодежи, физической культуры и спорта  Администрации Горшеченского района Курской области составляется отчет по выполнению данных показателей.  В представленных к проверке отчетах за 2017 и 2018 годы «Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы Горшеченского района» большинство  показателей  исполнения («факт за отчетный год») не совпадают с данными из статистических отчетов, а также отсутствуют обоснования отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода, что является нарушением п. 37  раздела 5  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горшеченского района Курской области. Информация по данному вопросу (как были рассчитаны значения целевых показателей «факт за отчетный год»  в Ревизионную комиссию не представлена.  Плановое значение целевого показателя «Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе» в  приложении № 9 Программы  утверждено в размере  91,2%, тогда, как в  «дорожной карте», утвержденной  Постановлением Администрации Курской области от 27.02.2013г. № 84-па утвержден показатель – 90%. Можно сделать вывод, что в целевые показатели (индикаторы), утвержденные в программе в 2015 году изменения не вносились.

Выводы

1. В проверяемом периоде источниками финансирования Программы являлись средства областного бюджета и бюджета  муниципального района «Горшеченский район».  Общий объем финансирования мероприятий Программы (с учетом изменений и дополнений) предусмотрен в 2017 году – 23580,5 тыс. руб., исполнение - 23288,3 тыс. руб., что составило 98,8%. В   2018 году объем финансирования предусмотрен в сумме 32240,1 тыс. руб., исполнение составило 32129,7 тыс. руб., что составило 99,7%.

2.  По результатам проверки и в соответствии с Порядком  разработки, реализации и  оценки эффективности реализации Программы за 2017 и 2018 годы  – Программа является эффективной. Можно сделать вывод, что при максимальном использовании бюджетных средств в основном все результаты достигнуты, за исключением показателей: «количество экземпляров новых поступлений в фонды документов муниципальных библиотек» - выполнено на 67,3%, «среднее число книговыдачи в расчете на 1 тыс. человек» - выполнено на 91%.

# 3. Изменения, вносимые в муниципальную программу в проверяемом периоде не проходили экспертизу в Ревизионной комиссии Горшеченского района Курской области.

# 4. В плановые показатели (индикаторы) программы (приложение 9 к Программе)  изменения не вносились.

5. Значение целевого показателя «культурно-просветительные мероприятия» отраженного в «Отчете о ходе реализации муниципальной программы Горшеченского района» не совсем достоверны, так как для составления данного отчета берутся во внимание данные из  статистических отчетов, в которых указаны показатели  «культурно-массовые мероприятия» и «информационно-просветительские». В представленных к проверке отчетах за 2017 и 2018 годы «Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы Горшеченского района» большинство  показателей  исполнения («факт за отчетный год») не совпадают с данными из статистических отчетов, а также отсутствуют обоснования отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода, что является нарушением п. 37  раздела 5  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горшеченского района Курской области.

6. Ни один из индикаторов подпрограммы  № 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» не отражает достижение такой задачи, как «совершенствование муниципального внутреннего финансового контроля», что говорит о несоблюдении принципа соответствия показателей целям программ, определенного ст.7 Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Целевые индикаторы и  показатели подпрограммы №3 «доля публичных  библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек района» и «увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей» обозначены в подпрограмме № 2 «Наследие».

По результатам проведенного контрольного мероприятия  рекомендовано:

1. Соблюдать нормативно-правовые акты Российской Федерации,  Курской области  и  органов местного самоуправления  Горшеченского  района.

2. Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов  реализации Программы и осуществлять оценку эффективности Программы.

3.  Ответственному исполнителю и соисполнителям программы принять меры по выполнению всех мероприятий программы при экономном и результативном использовании бюджетных средств, а так же при составлении годовой отчетности о ходе реализации муниципальной программы значения целевых показателей рассчитывать в соответствии с методикой расчета показателей  государственной программы Курской области «Развитие культуры в Курской области».

4. Администрации района принять меры по усилению внутреннего контроля за эффективным использованием бюджетных средств.

Председатель Ревизионной комиссии

Горшеченского района Курской области                                                 И.С. Белых

Начальник отдела по вопросам культуры,

молодежи, физической культуры и спорта

Горшеченского района Курской области                                        Л. А. Сверчкова

Начальник-главный бухгалтер

МКУ «Централизованная бухгалтерия

учреждений культуры  Горшеченского

района» Курской области                                                                Е.Н. Проскурина